## Sheet1
สรุปผลของ Program TQM
ลำดับ | หัวข้อ | ผลที่ได้รับ
1 | ส่วนร่วมของ QF | ได้รับความร่วมมือจากผู้รับเหมาไม่ค่อยมาก ในช่วงแรกเริ่ม ต่อมาหลังจากส่วนของ LH เอาจริงเอาจัง ก็ได้รับความสนใจในการทำงานร่วมกันมากขึ้น
2 | ส่วนร่วมของเถ้าแก่ | เถ้าแก่สนใจ แต่มักไม่ได้ลงรายละเอียดมาก
3 | ส่วนร่วมของทีม | ในทีมมีบางคนที่ไม่ได้ร่วมมือในการทำงานอย่างเต็มที่ ทำให้ภาระหนักในการทำ Program หนักไปที่บางคน
4 | การประเมินผลสุดท้าย | ทำได้ตามแผนงาน100% รอเก็บข้อมูลจากฝ่ายบริการ ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ว่ามีปัญหาเรื่องถังน้ำดี ถังน้ำเสียทรุด แตก ร้าว ลอย บ้างหรือไม่
5 | การทำงานที่หน้างานจริง ณ.ปัจจุบัน | ในส่วนของผู้รับเหมารายย่อยเดิม ยังทำงานตรงตามที่โครงการต้องการ ในส่วนทีมใหม่ยังต้องเข้าไปดูแลตั้งแต่แรก เพื่อปรับจูนความเข้าใจ
6 | ส่วนของการประเมินคะแนน | อยากให้มีคณะทำงานกลางเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ในรอบถัดไป
7 | หัวข้อในการทำงาน TQM ใหม่ | จะทำเรื่องใหม่ เพราะเรื่องเดิม ตอนนี้ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นแล้ว คงต้องรอแค่ Feed Back จากฝ่ายบริการ